| GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA Secretaria Departamental de Salud PROPUESTA TECNICA Fortalecimiento del Observatorio de Salud Departamental del Valle del Cauca |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 Meses Implementacion | 5 Perfiles Profesionales | 2 Equipos Capacidad instalada | $0 Lic. Software libre |

Secretaria de Salud Departamental del Valle del Cauca

Gobernacion del Valle del Cauca — 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. RESUMEN EJECUTIVO	1

2. DIAGNOSTICO: ANTES Y DESPUES DEL FORTALECIMIENTO	1

3. OBJETIVOS	1

3.1 Objetivo general	1

3.2 Objetivos especificos	1

4. ARQUITECTURA TECNOLOGICA — 100% SOFTWARE LIBRE	1

5. CAPACIDAD INSTALADA — EQUIPOS DE COMPUTO	1

Equipo 1 — Workstation de Analisis y Machine Learning	1

Equipo 2 — Laptop de Desarrollo y Trabajo en Campo	1

6. EQUIPO PROFESIONAL — PERFILES DEL OBSERVATORIO DEPARTAMENTAL	1

7. COSTOS DE SOSTENIMIENTO DEL OBSERVATORIO	1

8. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION — 8 MESES	1

9. ENTREGABLES POR FASE	1

10. INDICADORES DE EXITO	1

11. RIESGOS Y PLAN DE MITIGACION	1

12. GOBERNANZA Y SOSTENIBILIDAD	1

12.1 Estructura de gobernanza propuesta	1

12.2 Protocolo de actualizacion y mantenimiento	1

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

El Observatorio de Salud del Valle del Cauca cuenta con una base tecnologica funcional construida con datos reales de 42 municipios (2019-2026). Esta propuesta define el camino para convertirlo en un sistema institucional robusto mediante el aprovechamiento de los profesionales del propio Observatorio Departamental de Salud, la dotacion de capacidad instalada de computo y la implementacion de una arquitectura 100% en software libre, eliminando completamente el costo de licenciamiento.

Se plantea una implementacion en 8 meses con 6 fases progresivas, lideradas por 5 perfiles profesionales calificados del observatorio, soportados en 2 equipos de computo de alto rendimiento para analisis de datos y modelado, y una plataforma tecnologica abierta que garantiza independencia, auditabilidad y sostenibilidad en el largo plazo.

Componentes clave - Tecnologia 100% libre: Python · PostgreSQL/PostGIS · QGIS · Leaflet.js · Docker · GitHub (sin licencias) - Eventos: Dengue · Zika · Chikungunya · ETV adicional priorizada por la Secretaria - Capacidad instalada: 2 equipos de computo de alto rendimiento para analisis y ML (Ubuntu 22.04 LTS) - Perfiles: 5 profesionales del Observatorio Departamental con roles y salarios de mercado definidos - GitHub institucional: repositorio con CI/CD, releases versionados y GitHub Pages para publicacion - Sostenimiento: costos de mantenimiento mensual y anual definidos por mercado laboral colombiano 2026

# 2. DIAGNOSTICO: ANTES Y DESPUES DEL FORTALECIMIENTO

El siguiente diagnostico se elaboro con base en la revision directa de las plataformas digitales activas del Observatorio de Salud Departamental: el Geovisor Dengue (ArcGIS WebViewer, infraestructura.valledelcauca.gov.co) y el Dashboard DENGUE alojado en Google Looker Studio (Gobernacion del Valle del Cauca — Secretaria de Salud, actualizado a Semana 18 Ano 2026). La tabla contrasta el estado verificado actual con los cambios concretos que introduce esta propuesta en cada dimension critica del sistema.

| Dimension | ACTUALMENTE | DESPUES — Con el fortalecimiento |
| --- | --- | --- |
| Carga y calidad de datos | Actualizacion manual semanal a cargo de 1 epidemiologo (Equipo Salud Ambiental). Sin pipeline ETL, sin validacion automatica ni trazabilidad de cambios. | Pipeline ETL semi-automatizado con validaciones, registro de cambios, alertas ante anomalias y log de auditoria completo. |
| Analisis espacial | Mapa de calor (kernel density) y coroplectico por municipio en ArcGIS WebViewer. Sin autocorrelacion espacial, sin AEDE ni analisis hexagonal sub-municipal. | AEDE completo: Moran global, LISA (HH/LL/HL/LH), hexagonales H3 sub-municipales, variograma y deteccion de conglomerados con significancia estadistica. |
| Modelos predictivos | Sin modelos predictivos implementados. Analisis descriptivo-narrativo manual por semana epidemiologica. Sin pronosticos ni metricas de error documentadas. | Modelos validados con walk-forward CV: NeuralProphet + Prophet (Meta) + Random Forest. Covariables climaticas IDEAM. Metricas MAE/RMSE/MAPE en MLflow. |
| Dashboard y visualizacion | Dos herramientas separadas: ArcGIS WebViewer (ESRI, propietario) para mapas + Google Looker Studio (nube externa) para estadisticas. Sin servidor institucional. | Plataforma unificada en GitHub Pages: geovisor Leaflet.js + tablero estadistico + modulo de alertas + perfiles de acceso (publico / tecnico / administrador). |
| Gestion del codigo | Sin repositorio de codigo institucional. Configuracion en ArcGIS Portal (ESRI) y Looker Studio (Google). Sin CI/CD, sin tests ni versionamiento de codigo. | GitHub institucional con gobernanza de ramas (main/develop/feature/hotfix), Actions CI/CD, pytest automatizado, releases etiquetados y GitHub Pages. |
| Capacidad instalada | Sin equipos dedicados al observatorio para implementación de modelos de IA. Uso de computadores administrativos compartidos. Sin entorno de analisis de datos ni ML configurado. | 2 equipos exclusivos: workstation ML (i7-14700K, 64GB RAM, RTX 4060 Ti) + laptop desarrollo (i7, 32GB). Ubuntu 22.04 LTS con stack completo. |
| Licenciamiento de software | Dependencia de ArcGIS/ESRI (licencia pagada por la Gobernacion) y Google Looker Studio (nube externa). Riesgo de discontinuidad y perdida de control institucional. | 100% software libre: Python, PostgreSQL/PostGIS, QGIS, R, Docker, Ubuntu, Leaflet.js. Costo de licencias: $0. Ahorro estimado: ~$31,400,000 COP/ano. |
| Equipo profesional | Equipo dedicado al análisis descriptivo de datos | 5 perfiles del Observatorio Departamental de Salud con titulo profesional, dedicacion formal, funciones definidas y valor de sostenimiento establecido. |
| Alertas epidemiologicas | Sin sistema automatizado de alertas. Analisis narrativo textual semanal elaborado manualmente. Sin umbrales configurables ni notificaciones sistematicas. | Modulo de alertas tempranas con umbrales epidemiologicos configurables, panel activo de municipios en riesgo e historial automatico de notificaciones. |
| Gobernanza y sostenibilidad | Sin gobierno formal de plataformas ni protocolos de actualizacion documentados. Dependencia critica de herramientas externas (ESRI + Google) sin respaldo institucional. | Comite tecnico + administrador funcional y tecnico. Protocolo de actualizacion documentado, repositorio institucional y costo anual de sostenimiento definido. |

OBJETIVOS

## 3.1 Objetivo general

Fortalecer el Observatorio de Salud del Valle del Cauca mediante la consolidacion de una arquitectura tecnologica abierta, la expansion de la cobertura epidemiologica, el desarrollo de modelos de IA/ML validados, la dotacion de capacidad instalada de computo y la transferencia institucional al equipo profesional del propio Observatorio Departamental, en un periodo de 8 meses y sin dependencia de software propietario.

## 3.2 Objetivos especificos

- Consolidar la infraestructura de datos geoespaciales para al menos 4 eventos epidemiologicos priorizados, con actualizacion semi-automatica y trazabilidad completa.

- Implementar modulos de analisis espacial avanzado (AEDE, LISA, Moran, hexagonal H3) para priorizacion territorial y deteccion de conglomerados con significancia estadistica.

- Desarrollar y validar modelos de IA/ML (NeuralProphet, Prophet, Random Forest) para pronostico epidemiologico con covariables climaticas del IDEAM.

- Desplegar el observatorio web institucional en GitHub Pages con modulo de alertas tempranas, tablero de pronosticos y control de acceso por perfiles.

- Dotar al observatorio de 2 equipos de computo de alto rendimiento con Ubuntu 22.04 LTS y stack de software libre completamente instalado y configurado.

- Capacitar y transferir el sistema a los 5 profesionales del Observatorio Departamental, garantizando autonomia operativa al finalizar el proyecto.

# 4. ARQUITECTURA TECNOLOGICA — 100% SOFTWARE LIBRE

La totalidad del stack tecnologico del observatorio esta conformado por herramientas de codigo abierto, eliminando cualquier costo de licenciamiento. Esto garantiza independencia tecnologica, auditabilidad y sostenibilidad en el largo plazo.

| Capa | Herramientas (software libre) | Funcion |
| --- | --- | --- |
| Sistema Operativo | Ubuntu 22.04 LTS (Linux) — licencia libre | SO base para los equipos de computo del observatorio. Sin costo de licencia. |
| Base de datos espacial | PostgreSQL 15+ · PostGIS 3.x · pgAdmin 4 | Almacenamiento, consultas y geoprocesamiento de datos epidemiologicos y geometrias municipales. |
| Lenguaje analitico | Python 3.11+ · pandas · geopandas · PySAL · scikit-learn · NeuralProphet · Prophet | Pipeline ETL, analisis espacial AEDE/LISA, modelos ML/DL y automatizacion. |
| SIG de escritorio | QGIS 3.x (LTR) · GRASS GIS | Edicion de capas, geoprocesamiento avanzado, validacion cartografica y mapas institucionales. |
| Visualizacion web | Leaflet.js · Chart.js · HTML/CSS/JS | Dashboard interactivo, geovisor, mapas y modulo de alertas en el navegador. |
| Control de versiones | Git · GitHub (gratis para organizaciones publicas) | Control de versiones, CI/CD con Actions y publicacion en GitHub Pages. |
| Contenerizacion | Docker · Docker Compose | Despliegue reproducible de la base de datos, backend y servicios del observatorio. |
| IDE y entornos | VSCode · Jupyter Lab · PyCharm Community · RStudio | Entornos de desarrollo para el equipo tecnico. Sin costo de licencia. |
| Analisis estadistico | R 4.x · RStudio · librerias epidemioR, spatstat | Analisis epidemiologico complementario y validacion de indicadores sanitarios. |
| Pronosticos ML | NeuralProphet · Prophet (Meta) · Random Forest · LightGBM · MLflow | Modelos de series temporales, ensamble y seguimiento de experimentos ML versionado. |

Ahorro total en licenciamiento (estimado anual) - ArcGIS Pro / ArcGIS Server (reemplazado por QGIS + PostGIS): ahorro ~$15,000,000 COP/ano - Windows Server (reemplazado por Ubuntu Server LTS): ahorro ~$6,000,000 COP/ano - Microsoft Office / Power BI / Looker Studio Pro (reemplazado por LibreOffice + Jupyter + GitHub Pages): ahorro ~$2,400,000 COP/ano - SPSS / SAS (reemplazado por R + Python): ahorro ~$8,000,000 COP/ano - TOTAL AHORRO ANUAL ESTIMADO EN LICENCIAS: ~$31,400,000 COP/ano

# 5. CAPACIDAD INSTALADA — EQUIPOS DE COMPUTO

Para el correcto funcionamiento del observatorio se requiere dotar al equipo del Observatorio Departamental de Salud con al menos 2 equipos de computo de alto rendimiento. Estos equipos soportaran el analisis de datos espaciales, el entrenamiento de modelos de Machine Learning y el desarrollo del frontend, sin dependencia de infraestructura de nube en la fase inicial.

## Equipo 1 — Workstation de Analisis y Machine Learning

Destinado al Lider Tecnico / Cientista de Datos para procesamiento intensivo, entrenamiento de modelos ML y administracion de la base de datos PostGIS.

| Componente | Especificacion tecnica | Referencia de mercado |
| --- | --- | --- |
| Procesador | Intel Core i7-14700K (20 nucleos, 5.6 GHz boost) | Lenovo ThinkStation P3 / Dell Precision 3680 |
| Memoria RAM | 64 GB DDR5 4800 MHz (expandible a 128 GB) | Kit Crucial / Kingston DDR5 |
| Almacenamiento principal | 1 TB NVMe SSD PCIe 4.0 (OS + datos activos) | Samsung 990 Pro / WD Black SN850X |
| Almacenamiento secundario | 4 TB HDD SATA 7200 RPM (datos historicos / backups) | Seagate BarraCuda Pro / WD Gold |
| GPU (aceleracion ML) | NVIDIA RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6 (CUDA 12.x) | MSI / Asus RTX 4060 Ti 16GB |
| Monitor | 27 pulgadas 4K UHD IPS (mapas cartograficos y dashboards) | LG 27UK850 / Dell U2723D |
| Sistema operativo | Ubuntu 22.04 LTS (licencia libre, sin costo) | Instalacion desde repositorio oficial |
| Precio estimado 2026 | $15,500,000 — $18,000,000 COP (sin monitor incluido en rango bajo) | Proveedores: Syscom, eTB, distribuidores Lenovo/Dell Colombia |

Inversion total en equipos - Workstation ML: $15,500,000 — $18,000,000 COP - INVERSION TOTAL ESTIMADA: $31,000,000 — $36,000,000 COP (precios mercado colombiano 2026) - Equipos licenciados con Windows 11

# 6. EQUIPO PROFESIONAL — PERFILES DEL OBSERVATORIO DEPARTAMENTAL

Los siguientes 5 perfiles corresponden a profesionales vinculados al Observatorio Departamental de Salud de la Gobernacion del Valle del Cauca. Se establece la profesion requerida, el nivel de dedicacion al proyecto de fortalecimiento y el valor de sostenimiento de acuerdo con el mercado laboral colombiano 2026.

| Perfil 1: Lider Tecnico / ML Engineer Direccion tecnica, arquitectura del sistema y modelos de inteligencia artificial |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesion requerida Ing. de Sistemas, Informatica o Ciencias de la Computacion con maestria en Ciencia de Datos / Machine Learning |  | Dedicacion al observatorio 100% de dedicacion al observatorio | Salario de mercado 2026 $10,000,000 a 12.000.000 COP/mes |
| - Diseñar y mantener la arquitectura del sistema: base de datos PostGIS, APIs y pipeline ETL - Desarrollar y validar modelos de IA/ML: Random Forest con - Administrar el repositorio GitHub institucional, CI/CD y gobierno de ramas - Supervisar la calidad de datos, trazabilidad y documentacion tecnica del sistema - Coordinar el equipo tecnico y reportar avances al comite directivo del observatorio |  |  |

| Perfil 2: Ingeniero de Datos / Backend Ingenieria de datos, ETL automatizado y administracion de base de datos espacial |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesion requerida Ing. de Sistemas, Telematica o Electronica con experiencia en bases de datos relacionales y Python |  | Dedicacion al observatorio 100% de dedicacion al observatorio | Salario de mercado 2026 $6,000,000 COP/mes |
| - Construir y mantener el pipeline ETL semi-automatizado de SIVIGILA con validaciones y alertas - Administrar PostgreSQL 15+/PostGIS 3.x: indices, particionamiento y respaldos automaticos - Desarrollar las APIs REST para consumo del dashboard y modulo de alertas - Implementar el sistema de versionamiento de datos con DVC y MLflow - Documentar los procesos ETL y mantener el log de auditoria de cambios en los datos |  |  |

| Perfil 3: Desarrollador Frontend / Fullstack Desarrollo de la plataforma web, geovisor y modulo de alertas tempranas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesion requerida Tecnologo o Ingeniero en Desarrollo de Software con experiencia en JavaScript, Leaflet.js y HTML/CSS |  | Dedicacion al observatorio 100% de dedicacion al observatorio | Salario de mercado 2026 $5,500,000 COP/mes |
| - Desarrollar el dashboard institucional con Leaflet.js, Chart.js y componentes de visualizacion epidemiologica - Implementar el modulo de alertas tempranas con umbrales configurables y notificaciones - Publicar y mantener la plataforma en GitHub Pages con integracion CI/CD - Garantizar responsividad, accesibilidad y perfiles de acceso diferenciados en el frontend - Ejecutar pruebas de interfaz y asegurar compatibilidad con navegadores institucionales |  |  |

| Perfil 4: Geografo / Especialista SIG Analisis espacial, cartografia y datos georreferenciados de los 42 municipios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesion requerida Geografo, Ing. Geografo o Ing. Catastral y Geodesia con manejo avanzado de QGIS y PostGIS |  | Dedicacion al observatorio 100% de dedicacion al observatorio | Salario de mercado 2026 $5,500,000 COP/mes (valor efectivo al 70%) |
| - Realizar el analisis espacial AEDE: Moran global, LISA (HH/LL/HL/LH) y deteccion de conglomerados - Implementar analisis hexagonal H3 de Uber para desagregacion sub-municipal del riesgo - Mantener y actualizar las capas cartograficas de los 42 municipios del Valle del Cauca - Producir mapas tematicos de incidencia, riesgo y distribucion geografica para los informes - Integrar datos climaticos del IDEAM (temperatura, precipitacion) como covariables geoespaciales |  |  |

| Perfil 5: Epidemiologo / Especialista en Salud Publica Interpretacion epidemiologica, indicadores sanitarios y transferencia de conocimiento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesion requerida Medico con especializacion en Epidemiologia o Enfermero/a con maestria en Salud Publica o Epidemiologia |  | Dedicacion al observatorio 50% de dedicacion al observatorio | Salario de mercado 2026 $5,000,000 COP/mes (valor efectivo al 50%) |
| - Definir y validar los indicadores epidemiologicos del observatorio (incidencia, canales endemicos, umbrales) - Interpretar los resultados de los modelos ML en clave epidemiologica y de salud publica - Elaborar los boletines y reportes tecnicos periodicos del observatorio para toma de decisiones - Coordinar la transferencia de capacidades a los profesionales de la Secretaria de Salud - Validar la calidad y coherencia de los datos de SIVIGILA antes de su ingreso al sistema |  |  |

Una vez concluido el proyecto de fortalecimiento (8 meses), el observatorio requiere una estructura minima de sostenimiento para garantizar su operacion continua. Los siguientes valores corresponden al costo mensual y anual de los 5 perfiles profesionales del Observatorio Departamental, calculados sobre las dedicaciones parciales definidas en el perfil de cada profesional.

| Perfil profesional | Dedicacion | Salario base/mes | Costo anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Lider Tecnico / ML Engineer | 100% | $8,000,000 | $64,000,000 |
| Ingeniero de Datos / Backend | 100% | $6,000,000 | $48,000,000 |
| Desarrollador Frontend / Fullstack | 100% | $5,500,000 | $44,000,000 |
| Geografo / Especialista SIG | 100% | $5,000,000 | $40,000,000 |
| Epidemiologo / Especialista Salud Publica | 50% | $5,000,000 | $30,000,000 |
| TOTAL SOSTENIMIENTO MENSUAL |  |  | $226,000,000 COP/año |

Nota sobre el sostenimiento - Los valores anteriores corresponden al costo efectivo de dedicacion parcial de cada perfil al observatorio. - El sostenimiento excluye costos de infraestructura de nube (el observatorio opera en servidores propios o GitHub Pages). - El ahorro en licenciamiento de software (~$31,400,000 COP/ano) compensa parcialmente el costo de sostenimiento. - Se recomienda incluir el costo de sostenimiento en el Plan de Desarrollo Departamental y el presupuesto de la Secretaria de Salud.

. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION — 8 MESES

La implementacion se organiza en 6 fases progresivas. Cada fase tiene entregables concretos y verificables que permiten hacer seguimiento al avance del proyecto.

| Fase / Actividad | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Infraestructura base y ETL | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2: Analisis espacial AEDE/LISA/H3 |  | ● | ● |  |  |  |  |  |
| Fase 3: Modelos IA/ML y pronosticos |  |  | ● | ● |  |  |  |  |
| Fase 4: Dashboard y geovisor institucional |  |  |  | ● | ● |  |  |  |
| Fase 5: Alertas, perfiles y GitHub Pages |  |  |  |  | ● | ● |  |  |
| Fase 6: Capacitacion y transferencia |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |

| Fase | Nombre | Entregables principales | Responsable(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Infraestructura base y ETL | BD PostGIS con 42 municipios · Pipeline ETL SIVIGILA · Docker Compose del stack · Repositorio GitHub inicializado | Ingeniero Datos + Lider Tecnico |
| Fase 2 | Analisis espacial | Modulo AEDE/LISA (PySAL) · Analisis hexagonal H3 · Mapas de conglomerados por evento · Script QGIS | Geografo SIG + Lider Tecnico |
| Fase 3 | Modelos IA/ML | 3 modelos validados (NeuralProphet, Prophet, RF) · Metricas walk-forward CV · Experimentos MLflow · Informe de pronosticos | Lider Tecnico + Epidemiologo |
| Fase 4 | Dashboard institucional | Geovisor Leaflet.js · Tablero estadistico Chart.js · API REST · Perfiles de usuario implementados | Frontend + Ingeniero Datos |
| Fase 5 | Alertas y despliegue | Modulo de alertas con umbrales configurables · GitHub Pages activo · CI/CD Actions configurado · Tests pytest | Frontend + Lider Tecnico |
| Fase 6 | Capacitacion y entrega | Manual tecnico y de usuario · 3 talleres de capacitacion · Video tutoriales · Acta de transferencia institucional | Todos los perfiles |

# 10. INDICADORES DE EXITO

| Indicador | Meta | Medio de verificacion |
| --- | --- | --- |
| Eventos epidemiologicos integrados | 4 eventos (Dengue + Zika + Chikungunya + ETV) | Base de datos PostGIS con tablas por evento |
| Modelos ML en produccion con walk-forward CV | 3 modelos validados con MAE/RMSE documentados | Experimentos registrados en MLflow |
| Municipios con analisis LISA/H3 | 42 municipios (100% del departamento) | Scripts PySAL ejecutables en el repositorio |
| Plataforma web institucional activa | GitHub Pages en linea con URL institucional | URL publica del observatorio accesible |
| Alertas epidemiologicas configuradas | Minimo 5 umbrales activos para dengue | Panel de alertas del dashboard |
| Costo de licenciamiento de software | $0 COP | Inventario de software sin licencias pagadas |
| Profesionales capacitados | 5 del Observatorio Departamental | Actas de capacitacion y evaluacion |
| Transferencia institucional completa | Acta firmada + manual tecnico entregado | Documento de transferencia con firmas |

11. RIESGOS Y PLAN DE MITIGACION

| Riesgo | Nivel | Impacto | Mitigacion |
| --- | --- | --- | --- |
| Cambios en estructura de SIVIGILA | MEDIO | Ruptura del pipeline ETL automatizado | Pipeline con manejo de excepciones y alertas; validacion esquema mensual |
| Rotacion de personal tecnico | ALTO | Perdida de conocimiento del sistema | Documentacion completa, repositorio GitHub y manuales de usuario actualizados |
| Desactualizacion de datos climaticos IDEAM | BAJO | Reduccion de precision de modelos ML | Fuentes alternativas: Open-Sentinel y Copernicus |
| Limitaciones de conectividad en campo | MEDIO | Dificultad de acceso en algunos municipios | Modulo de carga diferida; importacion por lotes desde SIVIGILA descargado |
| Cambios en politica institucional | MEDIO | Reduccion de dedicacion de perfiles | Clausulas de continuidad en el convenio; transferencia a backup de cada rol |
| Dependencia de GitHub Pages | BAJO | Servicio intermitente o politica de uso | Espejo en servidor local Docker; documentacion de despliegue alternativo |

# 12. GOBERNANZA Y SOSTENIBILIDAD

## 12.1 Estructura de gobernanza propuesta

Se propone una estructura de gobernanza de tres niveles que garantiza la sostenibilidad tecnica, institucional y financiera del observatorio a largo plazo.

| Nivel | Actor | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Estrategico | Comite Directivo (Secretaria de Salud + Gobernacion) | Definir prioridades epidemiologicas, aprobar presupuesto de sostenimiento y validar alcance del observatorio |
| Funcional | Coordinador del Observatorio Departamental | Supervisar operacion, revisar reportes, coordinar con SIVIGILA y reportar al comite directivo |
| Tecnico | Lider Tecnico / ML Engineer | Mantener la arquitectura, repositorio GitHub, CI/CD, actualizaciones del sistema y calidad de datos |

## 12.2 Protocolo de actualizacion y mantenimiento

- Datos SIVIGILA: actualizacion semanal automatizada (lunes AM) con validacion y log de auditoria.

- Modelos ML: re-entrenamiento trimestral con datos acumulados y comparacion de metricas.

- Dashboard y alertas: revision mensual de umbrales con el epidemiologo del observatorio.

- Repositorio GitHub: pull request obligatorio para toda modificacion al sistema (revision por Lider Tecnico).

- Backups: respaldo semanal automatico de la base de datos PostGIS en almacenamiento local cifrado.

## 13 Cambios en el Observatorio Departamental de Salud

- El GEOVISOR DENGUE corre sobre ArcGIS/ESRI (licencia pagada por la Gobernación), solo muestra mapa de calor y coroplético de dengue

- El dashboard estadístico está en Google Looker Studio (nube externa, no servidor institucional), con 7 pestañas de análisis descriptivo

- Los análisis son elaborados manualmente semana a semana por el epidemiólogo del Equipo Salud Ambiental

- Cero modelos predictivos, cero análisis espacial avanzado, cero repositorio de código institucional

- Dos herramientas completamente separadas (ArcGIS + Looker Studio), sin integración

Si bien el sistema representa un avance real en la visualizacion de datos epidemiologicos, presenta limitaciones estructurales criticas que restringen su capacidad para apoyar la toma de decisiones en salud publica a nivel departamental:

| Dimension | Limitacion actual | Nivel de riesgo |
| --- | --- | --- |
| Analisis espacial | Mapa de calor basico. Sin autocorrelacion ni conglomerados. | Critico |
| Prediccion | Sin modelos predictivos. Analisis descriptivo manual semanal. | Ausente |
| Plataforma | Dos herramientas externas desconectadas (ESRI + Google). | Alto |
| Codigo | Sin repositorio institucional. Configuracion en SaaS externos. | Alto |

El presente documento constituye la propuesta tecnica completa para el fortalecimiento del Observatorio de Salud del Valle del Cauca. La implementacion se fundamenta en software 100% libre, profesionales del Observatorio Departamental de Salud y una arquitectura institucional sostenible a largo plazo.

Antes